## Ligero
PLATAFORMA DE VENTA DE TICKETS DE EVENTOS
Fernando Terrazas
Ariany Lopez | [5 empty] | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Alejandro Ramirez
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-03-06 |  |  |  |  | marzo | [27 empty] | abril | [29 empty] | mayo | [31 empty] | junio | [27 empty] | julio
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2024-03-06 to 2024-07-07
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-03-06 to 2024-07-07
HITO 1
Ver info de los eventos | Según lo previsto | - | 0% | 2024-03-06 | 31 | bar: 2024-03-06 to 2024-04-03
HITO 2
Poder reservar entradas | Según lo previsto | - | 0% | 2024-04-06 | 28
HITO 3
Poder pagar y asignar asientos | Según lo previsto | - | 0% | 2024-05-04 | 35 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-05
HITO 4
Mandar e-tickets | Según lo previsto | - | 0% | 2024-06-08 | 28
CIERRE
Cierre del proyecto | Según lo previsto | - | 0% | 2024-07-07 | 1